## Blad1
strokenplanning |  | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9
IPP
| voorblad en inhoudsopgaven | [9 empty] | Robin | bar: week 1
| inhoud website | [9 empty] | Tim
| functioneel ontwerp | [9 empty] | samen
technisch ontwerp
analyse en beeldvorming
doel en doelgroep | bar: week 1
strokenplanning
grafisch ontwerp
website
| login/registratie systeem | week 4: deadline
| producten pagina | week 5: deadline
| bestellen/winkelwagen | week 6: deadline
| home/infopagina | week 9: deadline
reviews kunnen plaatsen | bar: week 7 to week 9
| bestellingen management pagina | week 7: deadline
| Producten management pagina | week 7: deadline